| NKS(02)16 2002-12-19 | Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear safety research |
| --- | --- |

# Referat fra styrelsemötet på Strålevernet 21 nov 2002

Tilstede: H. Smidt Olsen ordf., T. Bennerstedt, eksekutivsekretær,

S. M. Magnússon, B. Majborn, , B. Thorlaksen, K. Ulbak, J. Aurela, H. Raumolin,

O.Vilkamo, A.L. Rudjord, U. Bäverstam, L. Gunsell,

T. Okkonen,  S.E. Pálsson, Ulla Ehrnstén, Ole Harbitz

Fraværende: K. F. Ingemarsson og A. Valseth

### 1	Mötet öppnas

Ordföreren åpnede mödet og hilste deltagerne velkomne.

### 2	Inledning

a)	Praktiska frågor

- Ole Harbitz och exekutivsekreteraren informerede om praktiske detaljer.

b)	Godkännande av agendan

- Agendaen blev godkendt  med den ændring at et nyt pkt. 5 c) ekonomi blev tilföjet og pkt. 5 behandles efter pkt. 2.

- Referat från styrelsemötet på SSI 7 maj 2002

- Ordföreren gennemgik referatet NKS(02)11 daterat 2002-10-31

- Referatet godkendtes af styrelsen og skal distribueras elektroniskt.

d)	Hänt sedan förra mötet

- Exekutivsekreteraren informerede om sekretariatets, byråns og egen virksomhed siden det siste möde, bilag 1

### 3	Avslutning av programmet 1998 - 2001

- Slutrapporter

- Styrelsen udtrykte tilfredshed med beta-version av CD-ROM som indeholder slutrapporterne m. v.

- Exekutivsekreteraren lämnade kort statusrapport. Alle slutrapporter pånær SBA-1 foreligger.

- Den teknisk/vetenskapliga evalueringen

Exekutivsekreteraren informerede at den tekniske/vetenskaplige evalueringen nu foreligger. Den ska diskuteras ingående på srtrelsens möte i maj 2003.

- Ekonomi

Eksekutivsekreteren lämnade statusrapport. Det forventes at der bliver uforbrugte midler på ca. 600 – 800 kDKK. Konsortialparterne har godkendt at uforbrugte midler fra det forrige program kan overföres til det nuværende program. Det forrige programs slutregnskab  skal redovisas ved det næste styrelsesmöte.

Alle aktiviteter der vedrörer forrige program skal være afsluttet og slutrapporter skal være godkendte pr. 31. 12. 02. Ikke afrapporteret og godkendt arbejde pr. 31.12.02. honoreres ikke.

Avtal som indgås i nuværende programperiode skal indeholde en dato for arbejdets afslutning  og slutrapportering.

  - Ekonomi

a)	Lägesrapport och totalbudget 2002

- Eksekutivsekreteren presenterede utsändt ekonomisk översikt daterad 2002-11-01 och totalbudget daterad 2002-11-08.

- Aktiviteter der godkendes ved et styrelesesmöte skal være bekræftede med aftaler inden det næste styrelsesmöde ellers kommer de op til revurdering.

b)	Budgetramar 2003

- Exekutivsekreteraren informerede om byråens diskussioner om budgetrammerne for 2003 jfr. utsändt PM från exekutivsekreteraren, daterad 2002-11-07.

- Styrelsen godekendte byråens förslag om at budgetramarna for R- och B- delen skal være til vardera DKK 2 miljoner för de förslag som presenteras och diskuteras under pkt. 4 ved dette möte.

5	Det nya NKS-programmet 2002 - 2003

a)	Muntlig rapport från konsortialmötet på Strålevernet den 20 november

OH rapporterede fra konsortialmödet på Stråleværnet den 20. november 2002.

- Uforbrugte midler fra det forrige program kan overföres til det nuværende program.

- Styret bör fastsætte tiltak til at undgå at der oparbejdes en stor reserve derved at bevilgede midler ikke udbetales efter planen.

- Finansering af NKS i 2003 vil være på samme niveau som i 2002 under forudsætning af den nationale finansering. Beredskabstyrelsen håber på at  Danmarks bidrag kommer igen op på samme niveau som för 2001.

- Det nuværende program forlænges med et år og fortsætter i 2004.

- NKS ordförer vil normalt deltage i konsortilamöterne

- Strategi diskussionen fortsætter. LG og UB udarbejder et diskussions underlag til den videre diskussion ved konsortialmötet i maj 2003.

b)		Statusrapport och förslag till nya aktiviteter för R-delen

- Programchefen Timo Okkonen presenterede statusrapport och förslag till nya aktiviteter för R-delen jfr. utsänt rapport daterad 2002-11-11.

Fölgende konklusioner af diskussionen under TO´s presentation gælder for både TO og SEP.

- Styret besluttede at information om deltagere og slutbrukere af reslutater skal indgå i PC rapportering til styret.

- Styret besluttede at en vurdering af kvaliteten af de forventede resultater skal indgå i PC rapportering til styret.

- Styret tager stilling til forslag om call for proposal ved maj mötet.

- Styret afventer med interesse afrapportering og produkter som skal komme i den næste måneder

- Styret udtrykte sin tillid til PC ved at godkende videreförelse af aktiviter baseret på PC rapportering.

Fölgende aktiviteter blev godkendt:

- R02 Maintenance culture                              560  kDKK

- R12 Ruthenium releases                               270  kDKK

- R01 DeliPool (PrePool)                                400  kDKK

- R05 3D transient methodology                     100  kDKK

- R07 Barriers, control and management        300  kDKK

- R16 Digital requirements                              300  kDKK

- R04 Safety management                               320  kDKK

Total           2.250   kDKK

Beslut om godkendelse af fölgende aktiviteter blev udskudt til styrets möte i maj.

- R17 Risk-informed decision til 100 kDKK

- R14 DeliMelt(PreDeliMelt)  til 300 kDKK

c)		Statusrapport och förslag till nya aktiviteter för B-delen

- Programchefen Sigurður Emil Pálsson presenterede statusrapport och förslag till nya aktiviteter för B-delen jfr. utsänt rapport daterad 2002-11-15.

Fölgende aktiviteter blev godkendt:

  - B26 Impact assessments of accidents...                                    100 kDKK

  - B30 Nordic network of meteorological services                      190 kDKK

  - B11 EMARAD                                                                        360 kDKK

  - B12 INDOFERN                                                                     800 kDKK

  - B32 Nordic collaboration on the use of MS                           150  kDKK

  - B33 Area specific stripping for CGS and AGS                        60  kDKK

  - B34 Seminar: Radioecology and measurement techniques    100  kDKK

Total            1.760  kDKK

Vidare beviljades B-delen 50 kDKK för östresor.

Aktivitet ”B26 Impact assessment of accidents with nuclear powered vessels”

som blev godkendt ved mötet i maj 2002 under forudsætning af midler til rådighed blev delvist finansierad ved at 1. del – workshop over ”source-term” problematik blev nu bevilget 100 kDKK. Workshoppen skal avrapporteres ved styrelsesmödet i maj 2003 og aktiviteten bevilges yderligere 240 kDKK ved det möte baseret på styrets vurdering af avrapporteringen.

Styrelsen ser positivt på om aktivitet B34 utförs i samarbete med NSFS (Nordiska sällskapet för strålskydd).

d)	Budget för 2003

  - Exekutivsekreteraren presenterede budgetförslag for 2003 jfr. utsänt förslag 2002-11-14.

  - Styret godkendte budgetförslaget med de ovan beslutade avvikelserna från budgetramarna för R och B samt med det ovan nämnda öststödet för B. För både R och B gäller att oförbrukade medel för samordning och resor för 2002 överförs till 2003, i tillägg till de nya medlen för 2003 för dessa ändamål. Budgeten gäller under forudsætning af nationale bevillinger, se bilag 2.

e)	Utformning av framtida statusrapporter från programcheferna

- Ordföranden presenterede sit förslag til utformning av fremdriftsskema som skulle indgå i statusrapporter från programcheferna jfr. utsänt PM från ordföranden 2002-11-11.

- Styret godkendte ordförerens förslag. PC´s statusrapporter skal utformes i henhold ordförerens förslag fra og med styrelsens möte i maj 2003.

f)	Tidsplanering inför 2003

  - Exekutivsekreteraren presenterede sit förslag til budgetrammer for perioden indtil 31 december 2003 jfr. utsänt PM från exekutivsekreteraren, daterad 2002-11-07.

  - Styret godkendte eksekutivsekreterens förslag.

  - Programcheferna får vid majmödet 2003 lämna prioriterede förslag på nya, fortsatta eller utökade aktiviteter under 2003 på upp til DKK 0.5 milj för vardera R och B.

  - Programcheferna får vid novembermödet 2003 lämna prioriterede förslag på nya, fortsatta eller utökade aktiviteter på upp til DKK 2 milj för vardera R och B. Medlen avser en eventuellt fortsatt NKS-versamhet under 2004 under vanliga forudsætninger om konsortialparternes nationale bevillinger.

  - Ved styrelsesmötet i maj 2003 skal forlængede kontrakter med PC´s organisationer diskuteres.

g)	Tilläggsfinansiärernas medverkan

- Exekutivsekreteraren informerede om at tilläggsfinansiärnas medverkan til finanseringen af NKS for 2002 bliver den samme som for 2001 dvs 650 kDKK.

h)	Programhandboken

- Eksekutivsekreteren presenterede utsänt utkast, NKS(02)6 Rev2, daterat 2002-11-07.

- Diskussion afspejlede behov for editering og præcisering. UB indsender sine kommentarer til TB inden 14 dager. Byrån reviderer programhandboken inden 14 dager derefter og sender slutversionen til styrelsen.

i)		Administrativa handboken

- Eksekutivsekreteren presenterede utsänt utkast, NKS(02)7 Rev2, daterat 2002-11-07.

- Diskussion afspejlede behov for lidt editering og præcisering. UB indsender sine kommentarer til TB inden 14 dager. Byrån reviderer den administrativa handboken inden 14 dager derefter og sender slutversionen til styrelsen.

j)		Gällande NKS-avtal

- Exekutivsekreteraren orienterede om gällande NKS-avtal jfr. utsänt sammanställningen, daterad 2002-10-20.

k)		Hemsidorna

- Exekutivsekreteraren presenterade status for hemsidorna.

- PC´ernas hemsidor komer rent praktiskt at skötes af sekretariatet.

#### 6	Nästa möte

- Styrelsens næste möte afholdes i Helsinki den 6. maj 2003 med et konsortialmöte om eftermiddagen den 5. maj .

### 7	Övriga frågor

- Det besluttedes at på agendan for kommende styrelsesmöter kommer et nyt punkt   ”aktuel information fra landerne”.

- LG distribuerede info om SKI´s forskningsområder og områdeansvarlige.

- OH distribuerede Stråleværnets årsmelding.

### 8	Mötet avslutas

- Ordföreren takkede for et konstruktivt möde.

Helge Smidt Olsen                                                        Sigurður M. Magnússon

Ordförende                                                                    Sekretær

Bilag 1: Hänt siden siste möte – eksekutivsekreterens rapport

Bilag 2: Budget for 2003

##### Dokumentförteckning

punkt 2c	Referat från styrelsemötet på SSI 7 maj 2002, NKS(02)11 daterat 2002-10-31

punkt 3a	Ekonomisk översikt från sekretariatet 2002-11-01

punkt 3a	Totalbudget 2002 från exekutivsekreteraren 2002-11-08

punkt 3b	PM från exekutivsekreteraren 2002-11-07: Budgetramar 2003

punkt 4b	Statusrapport och förslag från Timo Okkonen 2002-11-11

punkt 4c	Statusrapport och förslag från Sigurður Emil Pálsson 2002-11-15

punkt 4d	Budgetförslag 2003 från exekutivsekreteraren 2002-11-14

punkt 4e	PM från ordföranden 2002-11-11: Utforming av statusrapporter fra programsjefene

punkt 4f	Samma PM som i punkt 3b – Tidsplanering inför 2003

punkt 4h	Programhandboken: NKS(02)6 Rev2 från exekutivsekreteraren 2002-11-07

punkt 4i	Adm handboken: NKS(01)7 Rev2 från Finn Physant 2002-11-07

punkt 4j	Avtal: Sammanställning från exekutivsekreteraren 2002-10-20

punkt 5a	Beta-version av CD-ROM med slutrapporterna översänds separat

# Hänt 7 maj - 21 november 2002

Sekretariatet,		Fyra möten

exsek			Upphandling och produktion av CD/ROM 1998 – 2001 (betaversion)

Arbete med sekretariatets slutrapport för 1998 – 2001

Arbete med sammanställningsrapporten för hela NKS 1998 – 2001

Assistans med att göra klar slutrapporten för SBA-1

Övrigt arbete med slutrapporteringen för 1998 – 2001

Utgivning av ett stort antal tekniska rapporter

Arbete med programhandboken och administrativa handboken

Möte med programcheferna

Tele- och epostkontakter med programcheferna

Sammanställning av ny adressförteckning (ca 90 namn mot ca 270)

Deltagande i NSFS-seminariet i Åbo 25 – 28 augusti - nyttiga lärdomar

Fortsatt arbete med hemsidorna, inkl rapportdatabasen

Sedvanligt ekonomiarbete (bokföring, utbetalningar, fakturering etc)

Byrån			Tre möten

Förberedelser inför styrelsemötet i Oslo

Kommentarer:	Minskad mötesfrekvens med NKS-sekretariatet

PC-möten har tillkommit, tänkt frekvens 1 – 2 gånger per år

Minskad mötesfrekvens för byrån, men ökat antal epostkontakter

Försök att samordna byråmöten med sekretariatsmöten i framtiden

Försök att samordna PC-möten med sekretariatsmöten även i fortsättningen

Klart minskade insatser för exsek: 55 dagar maj – nov mot 99 dagar 2001

(från ca 70% av en heltid till 40%)

Klart sämre överblick över hela programmet

Men de administrativa delarna verkar ha fungerat rimligt bra

Dok Häntsensist 021121	Exekutivsekreteraren

Budgetförslag 2003

Alla belopp är i danska kronor (DKK)			Beslut 21 nov 2002:

R-delen	Aktiviteter (ram)	2 000 000

Arvode PC		   400 000

Resor PC		     75 000

Samordning		   100 000

Östsamverkan		             0

R totalt		2 575 000

B-delen	Aktiviteter (ram)	2 000 000

Arvode PC		   400 000

Resor PC		   100 000

Samordning		   100 000

Östsamverkan		             0

B totalt		2 600 000

Övrigt		Arvode sekr		   570 000

Arvode exsek		   500 000

Resor (ej PC)		   290 000

Div gemensamt	   325 000

Övrigt totalt		1 685 000

Reserv					   820 000

TOTALT				7 680 000

Beräknade intäkter			7 680 000

Dok Budgetförslag 2003	Exsek 2002-11-14

Budget ”Övrigt” 2003

Alla belopp är i danska kronor (DKK)		Beslut för 2002:

Arvode sekretariat			570 000			550 000

Arvode exsek				500 000			680 000

Rapporter, förbruknmtrl			  50 000		 	 50 000

Porto, avgifter				  40 000		 	 40 000

Utrustning				  20 000			  20 000

Internet och liknande			  70 000			  70 000

Revision, rådgivning			  35 000			  35 000

Informationsmaterial			  50 000			  50 000

Resor sekretariat			  20 000			  20 000

Resor exsek				130 000			160 000

Resor styrelse, kons			  50 000			  80 000

Resor byrån				  50 000			  75 000

Resor övriga				  40 000			  40 000

Diverse utgifter				  60 000			  80 000

TOTALT			           1 685 000	          1 950 000

De ”Övriga” kostnaderna föreslås alltså sänkta med 265 000 eller drygt 13%

och utgör därmed 22% av den totala budgeten.

Bedömning av rent administrativa kostnader:

Sekretariat		570 000

Exsek			350 000

Revision		  35 000

Resor sekretariat	  20 000

Resor exsek		100 000

Div utgifter		  60 000

TOTALT	          1 135 000 = ca 15%

Resterande ”övriga” kostnader avser styrning och gemensamma projektutgifter.

Dok Budgetförslag 2003	Exsek 2002-11-14